PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE Préparation de la réouverture du centre scolaire de Mongré

|  |  | SOMMAIRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Page 3

Page 3

# Page 3

Page 4

Page 8

Page 9

Page 9 Page 9

Page 10

Page 10 Page 10

Page 10

Page 11

Page 11 Page 12

# – Contexte  	2 – Objectifs et principes généraux  	3 – Calendrier  	4 – Processus de réouverture de l’établissement  	5 – Processus pédagogique  	6 – Fonctionnement adapté au risque sanitaire  	COVID-19  	• Accueil  	• Circulation / gestion des flux  	• Aménagement des salles de classe  	• Récréations  	• Enseignements spécifiques  	• Restauration   	• Activités péri scolaires / temps péri  	scolaire  	• Nettoyage et désinfection des locaux  	• Dépistage précoce

|  |  | EN ARRIVANT A L’ECOLE 1 – CONTEXTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, implique la fermeture des écoles, collèges et lycées depuis le lundi 16 mars 2020. Une continuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre leurs professeurs et la très grande majorité des élèves. Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir les écoles et les établissements scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020 dans le respect des prescriptions sanitaires émises par les autorités. Le présent plan de reprise d’activité vise à préciser les modalités de réouverture de l’établissement de Mongré après le confinement dans le respect de la doctrine sanitaire. |  |  |
|  |  | 2 – OBJECTIFS ET PRINCIPES GENERAUX |  |  |
|  |  | - Sécurité, protection : des personnels, des professeurs, des élèves et des parents : - Maintien de la distanciation sociale - Application des gestes barrière - Limitation du brassage des élèves - Distribution d’un kit COVID à tout le personnel comprenant un guide de consignes (COVID-CG et ses annexes), d’un flacon de gel hydro alcoolique et de 2 masques grand public lavables. - Décontamination des lieux - gestion des flux (élèves et adultes) - communication (affiches gestes barrières, déplacements, restauration, études surveillées…) - évaluer régulièrement les dispositifs de prévention |  |  |
|  |  | - modalités pédagogiques mises en œuvre 3 - CALENDRIER |  |  |

- Réunion équipe de direction élargie  	 	sem du 27 avril et suiv

- Reprise de la continuité pédagogique pour TOUS 	à partir du lundi 4 mai

- Accueil des enfants de personnels soignants  	 	 	à partir du 4 mai

- Réunion équipe de ménage et technique  	mardi 5 mai à 9h

- Communication auprès des enseignants et personnels 	sem du 27/04 et 4 mai

- Désinfection  	 	 	 	 	 	  	jeudi 7 mai

- Elaboration des affiches et affichages 	 	 	 	sem du 4 mai

- Communication auprès des familles 	29 avril (infos

générales)  	 	 sem du 4 mai  	 	(modalités,    	 	Questionnaire)

- Réunion des personnels  	 	Le 11 mai

|  |  | 4 – PROCESSUS DE REOUVERTURE DE L’ETABLISSE |  | MENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quoi | Où ? | Qui ? | Comment ? Quand ? |  |
|  | Désinfection | Locaux utilisés pendant confinement | Entreprise de nettoyage (Technivap) | 07/05 |  |
|  | Installation gels (flacons) | Lieux définis sur plan | Personnel de ménage | Sem du 4/05 |  |

- Réunion des équipes pédagogiques   	 	 	11 et 12 mai (1er

degré) et 18, 19 et 20

mai (pour le 2nd

degré)

- accueil des élèves de primaire 	 	 	 	 	A partir de la sem du

11 mai

- évaluation des dispositifs mis en place 	 	 	 	sem du 15 juin

- Fin d’année scolaire 	 	 	 	 	  	 30 juin pour le 1er

degré 3 juillet pour le

2nd degré

| Accueil et réunion des personnels de ménage | Salle Marie Eugénie | Equipe de ménage | Mardi 5/05 à 9h : relecture, formation gestes barrière et test de nouveaux produits |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage | Tous les lieux | Equipe ménage Mongré | Sem du 27 /04 |
| Elaboration affiches, et Affichage et guide pratique | Lieux stratégiques | V.Claire | Sem du 4/05 |
| Marquages au sol pour distanciation, sens de circulation | Couloirs, atrium, accueil, devant selfs | Equipe technique | Sem du 4 /05 Maintien au maximum des portes ouvertes |
| Distribution des masques | Atrium | Tous les adultes | Le 11 /05 et le 18/05 : 2 masques lavables par personne |
| Comm aux familles | Courrier et Google form |  | Le 4/05 : infos sur l’organisation de la scolarité, garderie, activités périscolaires… |

+ infos sur le site

| Réunion d’accueil des personnels | Salle R4 | Direction | Le 11/05 : en différents groupes : Temps de relecture, briefing/formation ( remise d’un guide) gestes barrière, circulation dans les bâtiments, restauration, … |
| --- | --- | --- | --- |
| Réunions d’accueil des enseignants du 1er degré | Self du lycée | Direction | Le 11/05 : temps de relecture et briefing /formation ( avec remise d’un guide)gestes barrière, circulation dans les batiments, restauration, … |

Le 5/05 :  Demande des présences, absences, restauration, études du soir, … et relecture du confinement

| Réunion d’accueil des enseignants du 2nd degré |  |  | Salle R4 | Par groupes | Le 18/05 : temps de relecture et briefing / formation ( avec remise d’un guide)gestes barrière, circulation dans les batiments, restauration, … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réunions pédago pour les enseignants |  |  | Salle R4 | Par équipe matière, par type de projet Par thématique | Prépa rentrée 2020 : 19, 20/05 par demi journée |
| Accueil des primaires |  |  | Salles de classe | F.Tournier et enseign | A partir du 14/05 de manière progressive |
| Accueil des collégiens de 4° et 3° |  |  | Par classe | RN + CPE+direction+équipe pasto | A envisager fin mai |
| Accueil des lycéens |  |  | Par classe | RN+CPE+direction+ équipe pasto | A envisager fin mai |
| Espace d’écoute/ sophro |  |  | Accueil santé | Psychologue Sophrologue | Sem du 18 et du 25/05 |

Le principe d’organisation choisi est le suivant :

1

er

degré :

alternance de la présence des élèves tous les 2 jours

par demi groupe

2

nd

degré : pour les 6° et 5° :

alternance de la présence des élèves

1

semaine sur 2 par demi groupe :

La semaine en présentiel sera consacrée à la reprise des

apprentissages, de la remédiation… La semaine durant laquelle

les élèves seront à la maison le travail à distance se limitera au

travail personnel donné par les enseignants (la semaine

précédente), les exercices à réaliser, les approfondissements à

envisager ( les contenus seront précisés dans le « cahier de

texte » sur Ecole Directe) .

Ce sujet fera l’objet des réunions pédagogiques du 18 mai.

er degré

1

Du 4 au 12 mai

:

Continuité pédagogique à distance

14

et 15 mai

: Présence physique à l’école des GS, CP et CM2

groupe 2)

(

et 19 mai

18

: Présence physique à l’école des GS, CP et CM2

groupe 1) et CE1, CE2, CM1 (groupe

(

1)

et 26 mai

25

Présence physique à l’école pour

:

:

-

PS et MS (groupe 2)

- GS, CP et CM2 (groupe 2)

et  - CE1, CE2 et CM1 (groupe 2)

28

et 29 mai

: Présence physique à l’école pour :

-

PS et MS (groupe 1)

- GS, CP et CM2 (groupe 1)

E

t

-

CE1, CE2 et CM1 (groupe 1)

2

nd degré

Du

4

au 20 mai

:

Continuité pédagogique à distance pour tous

Du 25 mai au 29 mai

:

-

Présence physique au collège des 6° et 5° (groupe 1)

-

Continuité pédagogique à distance pour les autres niveaux

)

collège et lycée

(

Du 2 au 5 juin

:

-

Présence physique au collège des 6° et 5° (groupe 2)

-

pour les autres niveaux : attente des décisions ministérielles

5

–

PROCESSUS PEDAGOGIQUE

- Accueil  des élèves de 6° et 5° du groupe 1 : semaine du 25 mai, 8 juin et 22 juin ( présentiel)

- Accueil des élèves de 6° et 5° du groupe 2 : semaine du 2 juin, 15 juin et

29 juin ( présentiel)

Questions pédagogiques (entre autres)  traitées lors des journées pédagogiques du 18, 19 et 20 mai pour le 2nd degré: (l’ordre du jour précis sera donné ultérieurement)

- relecture de la période de confinement avec les élèves -l’évaluation

- les conseils de classe et l’orientation

6 – FONCTIONNEMENT ADAPTE AU RISQUE SANITAIRE COVID-19

## ACCUEIL

- Prise de température pour les adultes dès l’entrée aux 2 portails Information qui ne sera pas « tracée ». Les personnes qui refuseraient doivent en informer en amont la Direction.

- Port du masque OBLIGATOIRE pour tous les adultes (et  pour les collégiens : familles doivent prévoir le masque pour leur enfant.

2 par jour pour les élèves qui restent la journée complète). Il s’agit d’une mesure complémentaire aux gestes barrière.

- Pas de rendez-vous parents / profs en présentiel (par téléphone) ni d’accueil physique des parents (sauf cas de force majeure)

- Installation de vitres en plexiglas aux deux postes d’accueil et au secrétariat de Direction du Primaire.

- Accueil des élèves du primaire et maternelle sur la cour de l’école : pas de parents dans les bâtiments.

## CIRCULATION/GESTION DES FLUX

- La priorité sera donnée à une limitation des flux d’élèves, le respect des gestes barrière.

- Les entrées dans le bloc bâtiment se font uniquement par le porche Ouest et l'atrium.

- Les élèves devront respecter un sens de circulation :

Pour monter dans les étages, emprunter uniquement l'escalier d'honneur et l'escalier de la salle des profs.

Pour redescendre, tout le monde emprunte uniquement : l'escalier central, l'escalier coté S16 et l'escalier de la S8, puis emprunte uniquement le porche Ouest pour quitter Mongré par le portail Nord et le porche Est pour quitter Mongré par le portail Sud.

Tous les déplacements devront se faire sur le coté droit.

- Maintien dans la mesure du possible des portes ouvertes.

- Cours en labo très limités pour éviter les flux de déplacement d’élèves.

- Communication aux familles et aux élèves sur le respect des horaires pour les entrées afin d’éviter les engorgements aux entrées. Ouverture du portail coté Saint Exupéry pour les sorties.

6 – FONCTIONNEMENT ADAPTE AU RISQUE SANITAIRE C 	OVID-19

## AMENAGEMENTS DES SALLES DE CLASSE

- Chaque enseignant aura un flacon de lotion hydroalcoolique pour le nettoyage du bureau et des claviers et souris. Sur chaque bureau d’enseignant : mouchoirs en papier à usage unique.

- Elèves placés en laissant un espace d’un mètre entre deux places en classe et en salles d’études, au CDI…

- Classes affectées à une salle. Certains emplois du temps  des élèves uniquement pourront être réaménagés (au cas par cas).

Si les conditions météorologiques le permettent, possibilité de faire cours dans le parc (avec le respect des distanciations et port du masque).

- Aération des salles de classe en début d’heure en présence de l’enseignant. Cours en laissant la porte de la classe ouverte dans la mesure du possible.

- Pas d’utilisation du matériel collectif.

- Salles d’étude : maintien des salles R4, P17. Elèves distancés à 1 mètre. Ne pas placer des élèves à des places déjà occupées aux heures précédentes, par demi- journée.

- CDI : Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du CDI. Une place sur deux par table pour garantir le mètre de distance.

- Tables et chaises non utilisées seront identifiées et /ou empilées au fond de la salle de classe.

## RECREATIONS

- Echelonnement des temps de récréation pour les maternelles et primaires.

- Entrée et sortie des élèves de la classe en maintenant la distanciation sociale.

- Aucun jeu de ballon ou autre dans la cour.

- Lavage des mains aux différents points d’eau en début et fin de récréation (maternelle, primaire et collège) et à défaut : gel hydroalcoolique.

## ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

- EPS : Le jour où l’élève a cours d’EPS, venir en tenue de sport dès le matin. Activités sportives sans contact et sans manipulation des équipements sportifs. Pas de prêt de matériel collectif.

## RESTAURATION

- Petit déjeuner à partir de 7h30 les matins sur inscription préalable.

- Restauration pour les élèves : Pointage du nombre de collégiens chaque matin pour évaluer le nombre de repas.

- Repas pris au self du collège pour tous les élèves installés une place sur deux. Lavage des mains avant le repas et après le débarrassage. Un personnel distribuera le plateau avec couverts, serviettes, verre et pain individuel, puis menu «  unique » chaud complet. Un personnel servira l’eau à table.

- Débarrassage par les élèves par table  puis lavage de mains puis port du masque dès la sortie du restaurant.

- Les piques niques restent INTERDITS pour des raisons d’hygiène.

Durant toute cette période, l’établissement réajustera le  prix du repas  pour tous les élèves.

- Restauration pour les adultes : dans la salle de restaurant habituelle pour une capacité de 20 personnes maximum.(Au-delà, repas pris au self du lycée) . Gel à l’entrée avant prise de plateau. Menu unique complet et chaud. PIQUE NIQUE INTERDIT en salle des professeurs. Possibilité d’apporter son repas et le prendre au self du lycée.

## ACTIVITES PERISCOLAIRES / TEMPS PERI SCOLAIRE

- Maintien uniquement de certaines  activités qui  comptent moins de 10 élèves : liste précise

- Pas d’Association Sportive

- Maintien de l’étude de 16h30 à 17H30 (18h pour le collège) et de la garderie de 17h30 à 18h pour le primaire.

## NETTOYAGE DES LOCAUX

- Nettoyage entre 12h et 13h30 par le personnel de Newrest Coralys et le personnel habituel de Mongré.

- Nettoyage spécifique et approfondi en fin de journée par l’équipe de Mongré. Aspiration uniquement le vendredi soir.

- En cas de groupes d’élèves différents se succèdent dans certaines salles spécifiques, nettoyage avec la solution hydroalcoolique des chaises, tables et ordinateurs (salles informatiques, techno, par exemple) par l’adulte en charge de la salle entre deux groupes en entrant dans la salle.

DEPISTAGE PRECOCE

-

Préconisation d’un auto test en ligne pour les adultes de la

communauté avant de se rendre à l’école de le guide des

consignes générales remis à chacun

-

Contrôle de la température frontale à l’entrée pour tous les

adultes qui entrent dans le bâtiment y compris les livreurs.

-

la

contrôler

de

parents

expresse

aux

Demande

température des enfants et tout symptôme chaque matin

avant le départ pour l’école.

-

Dans le cas de symptômes constatés en classe isolement à

l’accueil santé dont les personnels seront équipés avec des

consignes spécifiques, et appel des parents.

6

–

FONCTIONNEMENT ADAPTE AU RISQUE SANITAIRE

COVID

-

19